Приложение 1

Утвержден

постановлением администрации

Выгоничского района

от 21.04.2022 года №248

ПЛАН

мероприятий по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей

в Выгоничском районе в 2022 году

Цель: реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми качественных и социально значимых услуг по оздоровлению и активному отдыху.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель |
| 1. Нормативно-правовая база подготовки, организации и проведения  оздоровительной кампании 2022 года | | | | |
| 1.1. | Составление плана-прогноза охвата детей различными формами отдыха и оздоровления | | Март,  апрель | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.2. | Формирование сети лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций | | Март  2022 г. | Отдел образования |
| 1.3. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Брянской области | | Апрель – май | Отдел образования |
| 2. Организационное обеспечение  оздоровительной кампании 2022 года | | | | |
| 2.1. | | Организация отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Выгоничского района | Апрель – декабрь | Отдел образования |
| 2.2. | | Подготовка материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием к новому сезону | Апрель – май | Руководители ОУ |
| 2.3. | | Месячник готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к работе в летний период | Май | Межведомственная  комиссия |
| 2.4. | | Приемка лагерей с дневным пребыванием | Май | Комиссия |
| 2.5. | | Открытие летнего оздоровительного сезона в лагерях с дневным пребыванием | Июнь | ЛОУ, межведомственная комиссия |
| 2.6. | | Осуществление мониторингов организации летнего отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории Брянской области и за ее пределами | Июнь –  август | Отдел образования |
| 2.7. | | Организация временного трудоустройства детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Выгоничского района, в период летней оздоровительной кампании | Апрель –  август | ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района» |
| 3. Методическое обеспечение  оздоровительной кампании 2022 года | | | | |
| 3.1. | Проведение семинаров и совещаний по вопросам организации и проведения оздоровительной кампании, обеспечения безопасности жизнедеятельности детей | | Апрель –  июнь | Отдел образования |
| 3.2. | Организация санитарно-гигиенического обучения персонала лагерей с дневным пребыванием | | Апрель – май | Отдел образования, руководители ОУ |
| 3.3. | Взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения Выгоничского района» по вопросам организации временного трудоустройства подростков в летний период | | Апрель – июль | Отдел образования, руководители ОУ |
| 3.4. | Проведение совещания с руководителями образовательных организаций по итогам летней оздоровительной кампании 2022 года | | Сентябрь | Отдел образования |
| 4. Организация работы по охране здоровья, обеспечению безопасности,  антитеррористической защищенности | | | | |
| 4.1. | | Организация и проведение санитарных противоэпидемических мероприятий в лагерях с дневным пребыванием | Апрель – июль | Отдел образования, руководители ОУ |
| 4.2. | | Приведение в соответствие с современными требованиями сети лагерей с дневным пребыванием | Июнь –  июль | Отдел образования, руководители ОУ |
| 4.3. | | Проведение целевых профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: «Внимание – дети!», «Безопасное лето» и т.д. | Июнь –  июль | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.4. | | Организация и выполнение комплекса мероприятий по пожарной безопасности в лагерях с дневным пребыванием | Июнь –  июль | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.5. | | Проведение инструктажей по соблюдению требований безопасности жизнедеятельности с детьми и персоналом в лагерях с дневным пребыванием | Июнь –  июль | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.6. | | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей, внедрение здоровье­сберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и в лагерях с дневным пребыванием | Июнь – июль | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.7. | | Проведение соревнований, акций, фестивалей, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни у детей | Июнь –  август | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.8. | | Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися, направленной на профилактику и предупреждение правонарушений | Июнь –  август | Руководители ОУ, ЛОУ |
| 4.9. | | Проведение мониторинга фактического охвата отдыхом и оздоровлением детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Выгоничского района | Июнь –  сентябрь | Отдел образования |
| 4.10. | | Подтверждение соответствия организаций отдыха детей и их оздоровления требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации (получение санитарно-эпидемиологического заключения) | Апрель – май | Руководители ОУ |
| 5. Контроль организации и проведения  оздоровительной кампании 2022 года | | | | |
| 5.1. | | Контроль готовности лагерей с дневным пребыванием к проведению оздоровительной кампании 2022 года | Май  (по отдельному графику) | Межведомственная комиссия |
| 5.2. | | Осуществление контроля качества питания в лагерях с дневным пребыванием | Июнь –  июль | Межведомственная комиссия |
| 5.3. | | Осуществление контроля над проведением мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в лагерях с дневным пребыванием | Апрель – июль | Межведомственная комиссия |
| 6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях межведомственной комиссии | | | | |
| 6.1. | | О подготовке к летней оздоровительной кампании  2022 года на территории Выгоничского района | Май | Межведомственная  комиссия |
| 6.2. | | Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года | Сентябрь | Межведомственная  комиссия |